КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Цели (примерные формулировки)** | **Задачи (примерные формулировки)** | **Содержание** | **Сроки исполнения/****ответственные** | **Итоговый результат** |
| **Поэтапное содержание РИП** |
| **(до подачи документов в МОСО)** |
| **1.Подготовительный этап**  | Подготовка пакета документов на присвоение статуса РИП ОО | -изучение нормативно-правовой документации по теме инновационной деятельности;-ознакомление коллектива МБУДО «ДДТ» на педагогическом совете с идеей инновационной работы в рамках РИП;-получение согласия для проведения инновационной работы в МБУДО «ДДТ» на педагогическом совете. | -разработка программы РИП; | Методический советавгуст 2020 г.педагог-организатор, старший методист, заведующая методическим кабинетом. | - протокол заседания педагогического совета.- нормативная и информационно-методическая база РИП. |
| **Совместная образовательная деятельность с детьми** | Апробация новых методик военно-патриотического воспитания при проведении военно-спортивного лагеря «Патриот». Пробуждение у молодого поколения интереса к занятиям военно-прикладными видами деятельности. | Интегрирование программы ВПВ:-внедрение в предметы начальной военной подготовки, сдачу норм ГТО; | -сдача норм ГТО в ходе проведения занятий по тактической подготовке;-проведение военизированных игр с применением страйкбольного оружия;-проведение военно-спортивных состязаний «Служить России»;-организация военно-спортивного лагеря «Патриот»;-методическая работа педагогическим коллективом по созданию новых подходов к организации мероприятий военно-спортивной направленности;-грантовая деятельность. | июль – август 2020педагог-организатор  | - информация сайта МБУДО «ДДТ» г. Анива и администрации МО «Анивский городской округ»;- протоколы сдачи норм ГТО;- положения соревнований. |
| Сдача норм ГТО | Совершенствование физической подготовки | Нормативы ГТО | сентябрь – октябрь 2020педагог-организатор | - протокол сдачи норм ГТО. |
| Возрождение системы допризывной подготовки | Подготовка команды района для участия в областной спартакиаде. | Положение спартакиады | август 2020педагог-организатор | - протокол спартакиады. |
| **Работа с педагогическими коллективами****образовательных учреждений района** | Информирование о положительных результатах реализации программы ВПВ в МБУДО «ДДТ». | Обмен опытом. | Выступление на августовском совещании | 27.08.2020 педагог-организатор | - сертификаты участников августовского совещания. |
| **1.Подготовительный этап (после присвоения статуса РИП)** |
| **Изучение нормативных вопросов.** | Изучение и разработка нормативно-правового обеспечения деятельности РИП. | - Изучение документов федерального, регионального и муниципального уровня.- Разработка и утверждение локальных документов по деятельности РИП | Нормативно-правовые документы федерального, регионального и муниципального уровня, отражающие военно-патриотическое и гражданское воспитание подростков. | январь – май 2020педагог-организатор, старший методист, заведующая методическим кабинетом. | - пакет нормативно-правовых документов по теме площадки. |
| **2. Основной этап**- утверждение ОО программы - проведение входящей диагностики по теме РИП, вовлеченного в работу РИП, внесение корректировок в план; - проведение промежуточной и итоговой диагностики по определению динамики уровня развития; - участие в областной научно-практической конференции с докладом по теме РИП | -Разработка и утверждение программы РИП;- Создание условий для реализации программы региональной инновационной площадки по заявленной теме. |  -проведение входных, промежуточных, итоговых исследовательских процедур;-разработка и апробация модели работы центра;-проведение входных исследовательских процедур;-повышениепрофессиональнойкомпетентностипедагогов,специалистов; | -разработка, согласование и утверждение дополнительных общеобразовательных программ по заявленным направлениям;-освещение деятельности центра в СМИ;-организация и проведение массовых мероприятий;-курсы, семинары, практикумы для педагогов ДО.  | сентябрь 2021 г.-май 2022 г. администрация,педагог-организатор, старший методист, заведующая методическим кабинетом. | - протоколы заседаний педагогического совета;-приказы;- аналитическая справка;- модель ЦПВ;- ДООП «Служить Отечеству»;- ДООП «Казачий всполох»; - ДООП «Победа».[https://ддтанива.рф/wp-content/uploads/2023/06/Служу-Отечеству-.pdf](https://ддтанива.рф/wp-content/uploads/2023/06/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%83-%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-.pdf)[https://ддтанива.рф/wp-content/uploads/2023/06/Казачий-всполох-аннотация-1.pdf](https://ддтанива.рф/wp-content/uploads/2023/06/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-1.pdf) |
| **Работа исполнительского коллектива** | Распределение обязанностей. Определение степени ответственности. | -разработка рабочих программ по направлениям инновационного проекта. | Нормативно-правовые документы федерального, регионального и муниципального уровня. Методики новаторов в области проекта. | ноябрь 2020 – декабрь 2021педагог-организатор, старший методист, заведующая методическим кабинетом. | Приказ № 223 ОД от 28.08.2020г. «Об утверждении ДООП»; Приказ № 270 ОД от 30.08.2021г. «Об утверждении ДООП»;Приказ № 46 ОД от 24.05.2022г. «Об утверждении ДООП». |
| Подготовка пакета документов для отчета. | Обобщение полученных результатов. | Результаты по каждому направлению инновационного проекта. | май 2021педагог-организатор, старший методист, заведующая методическим кабинетом. | - отчетные документы. |
| **Работа с педагогическими кадрами МБУДО «ДДТ» и образовательных учреждений.** | Повышение уровня профессионализма педагогических кадров по направлениям инновационного проекта. | Проведение обучающих семинаров, тренингов и консультации с педагогами | Программа тренинга, программы семинаров. | ноябрь 2020 – декабрь 2021исполнительский коллектив |  |
| **Совместная образовательная деятельность с детьми** | Углубленное изучение важных дат в истории России и ВС | Популяризация дней воинской славы. | - Презентация материала, связанного с важными датами;- организация и участие в публичных мероприятиях; | ноябрь 2020 – декабрь 2021педагог-организатор | - трансляция итогов в СМИ |
| Демонстрация достижений. | Подготовка материала для социального проекта «Дорога к обелиску» | Монтирование видео-ролика «Дорога к обелиску»;Монтирование видео-ролика «АНТИФЕЙК»;Монтирование видео-ролика «Шествие бессмертного полка» | сентябрь 2020 – февраль 2021педагог-организатор | Приказ № 196-ОД от 08.06.2021 г. «О создании рабочей группы для реализации социального проекта «Дорога к обелиску»;Видеоролик. <https://vk.com/video456631200_456239168>  |
| Проектная деятельность | Разработка проекта, направленного на развитие волонтерского движения. | Участие учащихся в социальном проекте «ДОБРОволец»;-Создание ресурсного центра «Доброволец». | Декабрь 2020–сентябрь 2022педагог-организатор | <https://aniva-utro.ru/news/data-na-kalendare/2022-09-03/v-anive-proshli-meropriyatiya-posvyaschyonnye-dnyu-voinskoy-slavy-3-sentyabrya-346068>  |
| Мотивация учащихся школ к участию в волонтерской деятельности | Проявлять интерес к общественно-полезной занятости. | Участие учащихся в публичных мероприятиях:03 сентября 2022 г.-городская благотворительная поздравительная открытка «Песни фронтовых дорог»;-творческая акция «Свободный микрофон «Была война… Была Победа!»; | Сентябрь-декабрь 2022педагог-организатор, педагоги школ, администрация района. | - аналитическая справка. |
| Создание школьных команд для участие в муниципальных соревнованиях военно-спортивной направленности. | Воспитание интереса к изучению начальной военной подготовки.Проведение муниципальных этапов военно-спортивных состязаний. | -военно-спортивные состязания и спартакиады допризывной молодежи;-военно-спортивные состязания «Служить России»;-семейный турнир по пулевой стрельбе «Старт». | ноябрь 2020 – декабрь 2023педагог-организатор, педагоги школ, администрация и военный комиссариат района. | - аналитическая справка;- протоколы соревнований;- приказы. |
| Апробирование новых методик. | Внедрение новых методик к общую концепции обучения, учащихся ВПК «Наследие» МБУДО «ДДТ» г. Анива. | -проведение военно-спортивного лагеря «Патриот»;-проведение военизированных игр с применением страйкбольного оружия; | ноябрь 2020 – декабрь 2023 педагог-организатор. | - аналитическая справка. |
| 1. **Заключительный этап (примерные мероприятия)**

-проведение итоговой диагностики по теме РИП; - анализ результатов, сравнительная характеристика деятельности РИП, перечень научно-методических разработок по теме РИП;-размещение материала на сайте ГБОУ ДПО ИРОСО анализрезультатов деятельности РИП; - отчет о деятельности РИП в МОСО. | *-*анализ результатов и их корректировка | -исследование и критический анализ полученных результатов;-обобщение полученной исследовательской информации и итогов инновационной деятельности;-подготовка отчетов рекомендаций, обобщение опыта по проблеме. | -итоговый мониторинг влияния деятельности центра на организацию внеурочной деятельности учащихся;-научно-методические разработки (буклеты, газета);-предоставление отчета по деятельности РИП; | сентябрь 2022 г.-май 2023 г. администрация,педагог-организатор, заведующий учебно-методическим кабинетом, старший методист,педагоги ДО.  | -отчет о деятельности РИП;-размещение материала на сайте ГБОУ ДПО ИРОСО и СМИ. |
| 1. **Разработка методического материала для педагогов Сахалинской области.**

- разработка программ военно-патриотической направленности. | - создать единую платформу для обучения основам начальной военной подготовки. | - внедрение единой программы НВП в образовательные учреждения области. | - разработка примерной программы НВП. | декабрь 2022-январь 2023 | <https://iroso.sakhalin.gov.ru/uploads/files/2023-03/1677805783_programma-po-nvp-vneurochnaja-dejat-nost-itog.pdf><https://iroso.sakhalin.gov.ru/uploads/files/2023-08/1692155621_doop-po-osnovam-nvp-30_05_23.pdf> |
| 1. **Распространение опыта регион.**
 | распространить разработанный методический материал среди педагогов, руководителей патриотических объединений. | распространение имеющегося методического материала и практического опыта. | - участие в круглых столах, семинарах. | январь 2023-май 2023 | <https://iroso.sakhalin.gov.ru/sistemnoe-menju/news/2375-kpk-po-osnovam-nachalnoj-voennoj-podgotovki-v-obscheobrazovatelnyh-organizacijah-startovali-v-iroso.html><https://iroso.sakhalin.gov.ru/aktualnaja-informacija/osnovy-nachalnoj-voennoj-podgotovki/2431-kruglyj-stol-vnedrenie-programmy-vneurochnoj-dejatelnosti-po-osnovam-nachalnoj-voennoj-podgotovki-v-shkolah-pervyj-opyt.html><https://iroso.sakhalin.gov.ru/aktualnaja-informacija/osnovy-nachalnoj-voennoj-podgotovki/2554-nachalnaja-voennaja-podgotovka-otnoshenie-k-urokam-nvp-i-patrioticheskomu-vospitaniju-v-shkolah.html> |